## Sheet3
济源产城融合示范区存量住宅用地项目清单
单位：公顷
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在街道（乡镇） | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积
1 | 建业西樾 | 济源建邦房地产开发有限公司 | 天坛街道 | 焦柳铁路东、南环路北 | 普通商品房 | 2.9734 | 2021-05-19 | 2022-06-19 | 2025-06-19 | 未动工 | 2.9734
2 |  | 济源建邦房地产开发有限公司 | 天坛街道 | 焦柳铁路东、大驿居委会段庄南 | 普通商品房 | 1.7196 | 2021-05-19 | 2022-06-19 | 2025-06-19 | 未动工 | 1.7196
3 |  | 济源建邦房地产开发有限公司 | 天坛街道 | 天坛幼儿园南、南环路北 | 普通商品房 | 1.0938 | 2021-08-18 | 2022-11-22 | 2025-11-22 | 未动工 | 1.0938
4 | 济钢国泰公寓公租房 | 河南济源钢铁（集团）有限公司 | 天坛街道 | 龙潭路西、蟒河南侧 | 公租房 | 1.4196 | 2020-06-10 | 2022-01-10 | 2024-01-10 | 未动工 | 1.4196
5 | 碧桂园天誉 | 济源卓建房地产开发有限公司 | 沁园街道 | 玉川街与关帝路交叉口东南角 | 普通商品房 | 2.3864 | 2021-01-11 | 2022-01-11 | 2024-01-11 | 已动工未竣工 | 2.3864
6 | - | 济源市畅达置业有限公司 | 承留镇 | 承留镇规划和平路与规划枣林街交叉口西北角 | 普通商品房 | 1.5461 | 2020-12-31 | 2022-01-30 | 2024-01-30 | 未动工 | 1.5461
7 | - | 济源市畅达置业有限公司 | 承留镇 | 承留镇规划和平路与规划二路交叉口西北角 | 普通商品房 | 2.0854 | 2020-12-30 | 2022-01-30 | 2024-01-30 | 未动工 | 2.0854
8 | - | 济源市畅达置业有限公司 | 承留镇 | 留镇黄河大道与规划和平路交叉口西北角 | 普通商品房 | 2.2187 | 2020-12-30 | 2022-01-30 | 2024-01-30 | 未动工 | 2.2187
9 | 环宇绿之苑 | 河南环宇房地产开发有限公司 | 沁园街道 | 济源大道与天坛路交叉口西南角 | 普通商品房 | 0.58223 | 2020-06-28 | 2021-09-27 | 2024-09-27 | 已动工未竣工 | 0.33612
10 | 建业世和府 | 济源建业住宅建设有限公司 | 玉泉街道 | 北海大道与育才路交叉口东北角 | 普通商品房 | 4.2803 | 2020-12-30 | 2022-01-30 | 2024-01-30 | 未动工 | 4.0823
11 | 三庄棚户区改造 | 济源市城建房地产开发公司 | 北海街道 | 蟒河北、市建设工程质量监督站西侧 | 棚户区改造 | 0.8411 | 2018-10-22 | 2019-11-23 | 2022-11-23 | 未动工 | 0.8411
12 | 朝阳名居 | 河南省鑫力置业有限公司 | 轵城镇 | 虎岭高新产业集聚区内，科学路北，文博路西 | 普通商品房 | 1.4366 | 2020-08-17 | 2021-11-16 | 2024-11-16 | 已动工未竣工 | 1.1029
13 | 中弘卓越城 | 济源市星中置业有限公司 | 天坛街道 | 济水大街与太行路交叉口东南角 | 普通商品房 | 5.3929 | 2020-07-14 | 2021-10-15 | 2024-10-15 | 已动工未竣工 | 2.2233
14 | 建业尊府 | 济源市民安房地产开发有限公司 | 玉泉街道 | 愚公路与济渎大街交叉口西北角 | 普通商品房 | 2.9893 | 2020-09-02 | 2021-12-02 | 2024-12-02 | 已动工未竣工 | 0.83549
15 | 中梁湨梁府 | 宁波市中梁宏置业有限公司 | 济水街道 | 沁园路东、湨河北街北侧、原雅士达酒店用地处 | 普通商品房 | 2.9758 | 2019-06-20 | 2020-07-21 | 2023-07-21 | 已动工未竣工 | 0.046729
16 | 建业春天里 | 济源建置房地产开发有限公司 | 玉泉街道 | 济渎大街与育才路交叉口东南角、济渎路学校东侧 | 普通商品房 | 3.82 | 2019-06-25 | 2020-07-25 | 2023-07-25 | 已动工未竣工 | 0.13027
17 | 合生·泰和园 | 济源海盛实业有限公司 | 轵城镇 | 高新技术产业开发区内，南环路南，规划文博路东，科普路北 | 普通商品房 | 6.4066 | 2019-08-12 | 2020-09-12 | 2023-09-12 | 已动工未竣工 | 0.72782
18 | 建业壹号城邦天玺 | 济源绿建房地产开发有限公司 | 沁园街道 | 规划王屋路与河苑街交叉口西南角 | 普通商品房 | 2.4257 | 2019-10-09 | 2020-11-08 | 2023-11-08 | 已动工未竣工 | 0.15744
19 | 德鸿·迎宾府 | 济源市德鸿置业有限公司（金德彪） | 天坛街道 | 济水大街与太行路交叉口东南角 | 普通商品房 | 6.2499 | 2019-11-20 | 2020-12-21 | 2023-12-21 | 已动工未竣工 | 0.26786
20 | 鑫雅苑 | 济源市豫光房地产开发有限公司 | 天坛街道 | 济水大街与太行路交叉口东北角 | 普通商品房 | 1.2223 | 2018-01-25 | 2019-04-01 | 2022-04-01 | 已动工未竣工 | 0.11395
21 | 建业花园里 | 济源市虎岭经开置业有限公司 | 天坛街道 | 南环路北，天坛路东 | 普通商品房 | 5.9907 | 2018-05-23 | 2019-08-23 | 2022-08-23 | 已动工未竣工 | 0.93914
22 | 毓景祥庭 | 济源市房地产开发公司 | 沁园街道 | 高新技术产业开发区内，愚公路西，科教街北 | 普通商品房 | 2.2301 | 2018-07-13 | 2019-10-12 | 2022-10-12 | 已动工未竣工 | 0.48345
23 | 建业城（西） | 济源腾业房地产开发有限公司 | 沁园街道 | 高新技术产业开发区内，南环路南，愚公南路东 | 普通商品房 | 5.6387 | 2018-07-13 | 2019-10-13 | 2022-10-13 | 已动工未竣工 | 0.45363
24 | 建业城（东） | 济源建腾房地产开发有限公司 | 沁园街道 | 高新技术产业开发区内，南环路南，力帆路西，科工路东 | 普通商品房 | 5.6555 | 2018-07-13 | 2019-10-13 | 2022-10-13 | 已动工未竣工 | 1.6701
25 |  | 济源建腾房地产开发有限公司 | 沁园街道 | 高新技术产业开发区内，科工路东，科技路北，力帆路西 | 普通商品房 | 3.2119 | 2018-07-13 | 2019-10-13 | 2022-10-13 | 已动工未竣工
26 | 玉泉湾小区 | 济源市宇升房地产开发有限公司 | 玉泉街道 | 济渎大街北、西水屯金水湾小区东 | 普通商品房 | 3.7431 | 2018-09-06 | 2019-12-06 | 2022-12-06 | 已动工未竣工 | 0.52847
27 | 中弘名都 | 济源市新富中置业有限公司 | 玉泉街道 | 北海大道北、东一环西 | 普通商品房 | 4.0023 | 2018-09-19 | 2019-12-19 | 2022-12-19 | 已动工未竣工 | 0.95616
28 | 合生·富春园 | 河南合生置业有限公司 | 轵城镇 | 高新技术产业开发区内，南环路南，愚公路西 | 普通商品房 | 2.4005 | 2018-12-13 | 2020-01-12 | 2023-01-12 | 已动工未竣工 | 0.020022
29 | 东湖湾 | 济源万创置业有限公司 | 轵城镇 | 济源大道与东二环交叉口西北角 | 普通商品房 | 6.2343 | 2018-12-13 | 2020-01-12 | 2023-01-12 | 已动工未竣工 | 1.5703
30 | 壹号城邦北苑 | 济源建业住宅建设有限公司 | 沁园街道 | 愚公路东、建业壹号城邦北侧 | 普通商品房 | 5.9761 | 2017-07-07 | 2018-08-07 | 2021-08-07 | 已动工未竣工 | 0.30967
31 | 帝豪上院 | 洛阳市帝豪房地产开发有限公司 | 沁园街道 | 黄河大道北、民政局西侧 | 普通商品房 | 1.0877 | 2017-09-11 | 2019-09-11 | 2022-09-11 | 已动工未竣工 | 0.30339
32 | 中梁济源府 | 济源中梁宏耀置业有限公司 | 沁园街道 | 赵李庄居委会南、市机械技工学校西 | 普通商品房 | 4.9506 | 2017-09-11 | 2018-12-11 | 2021-12-11 | 已动工未竣工 | 0.95636
33 | 金色家园 | 济源市锦华置业有限公司 | 沁园街道 | 济源大道北、滨河南街南 | 普通商品房 | 5.7293 | 2013-12-02 | 2014-11-01 | 2017-11-01 | 已动工未竣工 | 1.3963
34 | 建业桂园 | 济源市恒利置业有限公司 | 天坛街道 | 济渎大街南、东石露头东 | 普通商品房 | 8.0794 | 2013-01-25 | 2013-12-31 | 2016-12-31 | 已动工未竣工 | 4.6303
35 | 汇景家园 | 济源市宏佳置业有限公司 | 天坛街道 | 济渎大街北、天坛办事处柴庄居委会以南 | 普通商品房 | 2.4726 | 2013-06-13 | 2013-12-18 | 2015-12-17 | 已动工未竣工 | 0.123
36 | 大河名苑西苑二期 | 洛阳石化房地产开发有限责任公司 | 坡头镇 | 坡头镇区、坡头村南黄河北、西霞湖路西侧 | 普通商品房 | 14.58 | 2011-08-22 | 2012-02-22 | 2013-02-22 | 已动工未竣工 | 14.2721
37 | 升龙城C区 | 济源升龙置业有限公司 | 沁园街道 | 苇泉河南侧、东环路西侧，开南路北侧 | 普通商品房 | 10.6925 | 2013-11-25 | 2014-11-01 | 2017-11-01 | 已动工未竣工 | 2.6598